УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы:_______

Приказ №32 от 14.03.2016

ПРОЕКТ

«Школа – этнокультурный центр села»

МКОУ Аул – Бергульской СОШ

Актуальность

По результатам обследования, предоставленным Новосибирским институтом мониторинга и развития образования  Новосибирской области, МКОУ Аул – Бергульская СОШ отнесена к  школам, имеющим низкие учебные результаты.

По условной типологизации  наше учреждение попало в группу школ, расположенных на территории  с признаками депрессивности:

-80,5 % - безработных родителей;

-87,4% - родителей, не имеющих высшего образования.

Ещё одной отличительной особенностью нашей школы являются то, что она расположена в сельской местности, где проживают татары и контингент учащихся и учителей  это представители татарской национальности.

Таким образом, возникла необходимость в разработке  и реализации проекта «Школа - этнокультурный центр села»

Цель: сформировать при школе этнокультурный центр села

Задачи:

1.Возрождение народных промыслов, пробуждение интереса молодежи к древним ремеслам, старинным промыслам.

2. Распространение традиций и обычаев татарского народа.

3. Совершенствование механизмов взаимодействия школы с социумом в целях реализации этнокультурного воспитания и обучения учащихся.

Руководство проектом будет осуществляться инициативной группой, в состав которой войдут педагоги, активные родители, общественность сельского поселения.

Комплекс мероприятий представлен по следующим направлениям:

- Просветительская работа

- Организация работы кружков

- Распространение опыта

План мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Просветительская работа |
| 1 | Формирование группы с целью привлечения внимания населения: (- изготовление листовок, буклетов - распространение информации о возрождении этнокультуры в селе -вовлечение активных жителей села, заинтересованных в возрождении этнокультуры) | 1 полугодие 2016 г | Педагог — организатор, родительский комитет |
| 2 | Организация печатных статей в СМИ и на сайте ОУ | 2016-2019г | Руководитель, учителя |
| Организация работы кружков |
| 1 | Организация работы кружка «Хозяюшка» Цель: освоение технологии приготовления национальных блюд | 2 полугодие 2016 г | Родитель |
| 2 | Организация работы кружка «Умелые руки» Цель: освоение технологии народных промыслов: вышивки и шитья. | 2 полугодие 2016г | Родитель, педагог - организатор |
| 3 | Организация работы кружка «Мир, в котором я живу» Цель: знакомство с историческим прошлым, традициями, обычаями, праздниками татарского народа. | 1 полугодие 2016 г | Учитель |
| 3.1 | «Развлечения и праздники» |  | Родители, учителя |
| 3.2 | Происхождение и этнический состав сибирских татар |  |  |
| 3.3 | «Народные игры» |  |  |
| 3.4 | «Народные игрушки» |  |  |
| 3.5 | «Я и моя семья» (родословная) |  |  |
| 3.6 | Расселение и численность |  |  |
| 3.5 | «Навруз бэйрэм» | Ежегодно (март месяц) | Родители |
| Распространение опыта |
| 1 | Выпуск сборников: «Татарские национальные блюда», «Узоры моего села», «Праздники моего народа», «Национальный костюм», «История моей семьи в истории села» | 2016 — 2019 г | Родители, учителя |
| 2 | Выступление с докладами на краеведческих чтениях | По плану УО | Учителя |
| 3 | Участие в ярмарках, фестивалях | По плану | Родители, учащиеся, учителя |
| 4 | Участие в национальных областных конкурсах: «Сибирские звёзды», «Татар кызы», «Татар малае», «Мама, папа, я – татарская семья». «Сабантуй». | 2016-2019г | Педагог — организатор, родители, классные руководители |
| 5 | Организация семейных вечеров, встреч с применением древних традиций и обрядов: «Ураза бэйрэм», «Курбан бэйрэм» «Мавлит бэйрэм» | 2016 — 2019 г | Родители, педагог - организатор |

Индикаторы:

- Увеличение доли педагогических работников, распространяющих опыт работы:

процентов

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 47 | 53 | 53 | 59 |

- Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере образования и воспитания:

процентов

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 65 | 70 | 75 | 80 |

- ​ Увеличение доли родителей, участвующих в совместных досуговых мероприятиях:

процентов

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 35 | 40 | 45 | 50 |

- Увеличение доли учащихся, занятых во внеклассных досуговых мероприятиях:

процентов

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 80 | 85 | 89 | 100 |

Значимость полученных результатов:

Работая в сложном социальном контексте, вся деятельность  МКОУ  Аул-Бергульской СОШ будет направлена на развитие национальной культуры, на формирование творческой личности как носителя и продолжателя самобытных традиций родного народа. Стабильное повышение профессиональной компетенции педагогов, мобилизация всего коллектива учителей, учащихся и родителей для достижения цели. Усиление и дальнейшее совершенствование, как сетевого профессионального взаимодействия, так и сотрудничества с семьей и социумом, даст возможность всем обучающимся получить доступное качественное образование. В связи с этим данный проект имеет перспективу развития и реализации.