|  | - УТВЕРЖДАЮ - Начальник управления - образования администрации - Куйбышевского района - ________________Н.В.Коваленко - «_____» _______________ 2011г |
| --- | --- |

Подпрограмма

«Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

районной целевой программы

«Развитие образования Куйбышевского района

на 2012-2016 годы»

Куйбышев

2011

# Паспорт подпрограммы
«Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования »

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования » |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 08.07.2010 № 144-р «О неотложных мерах по обеспечению населения услугами дошкольного образования» Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2010 № 288-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеразвивающую программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011-2015 годы» Постановление Правительства Новосибирской области от 07.09.2011 № 396 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеразвивающую программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011-2015 годы» Программа социально-экономического развития Куйбышевского района на долгосрочный период до 2025 года. Распоряжение администрации Куйбышевского района от 26.10.2011 № 746-р «Об утверждении перечня пообъектного ввода дополнительных дошкольных мест в образовательных учреждениях Куйбышевского района в 2012 году» |  |  |
| Государственный заказчик Подпрограммы | Администрация Куйбышевского района |  |  |
| Представитель государственного заказчика (координатор) Подпрограммы | Управление образования администрации Куйбышевского района |  |  |
| Разработчик Подпрограммы | Управление образования администрации Куйбышевского района |  |  |
| Руководитель Подпрограммы | Коваленко Н.В., начальник управления образования администрации Куйбышевского района |  |  |
| Исполнители Подпрограммы | Управление образования администрации Куйбышевского района; Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского района; Муниципальные образовательные учреждения, подведомственные управлению образования администрации Куйбышевского района. |  |  |
| Участники Подпрограммы | Учреждения, подведомственные управлению образования администрации Куйбышевского района |  |  |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан Куйбышевского района в услугах доступного и качественного дошкольного образования. посредством обновления структуры муниципальной образовательной сети |  |  |
| Задачи Подпрограммы | - Создание дополнительных дошкольных мест; - Подготовка кадров для вновь созданных дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп |  |  |
| Целевые индикаторы | - Охват детей в возрасте от 1,5 года до 6 лет услугами дошкольного образования; - Количество вновь созданных мест; - Удовлетворение граждан услугами дошкольного образования - Создание дополнительных рабочих мест. |  |  |
| Срок и этапы реализации Подпрограммы | 2012-2013 годы. I этап: 2012 год Создание дополнительных 110 мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях; открытие групп дошкольного образования на 135 мест при школах города и села за счет реконструкции части зданий, капитального ремонта; Подготовка кадров для вновь созданных групп дошкольного образования в 2012 году (18 чел.) II этап: 2013 год Строительство детского сада на 220 мест. |  |  |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Итого (тыс руб.) | 2012 | 2013 |
| Всего по программе | 95312,5 | 27792,5 | 67520,0 |
| Внебюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 87350,0 | 21350,0 | 66000,0 |
| Муниципальный бюджет | 7962,5 | 6442,5 | 1520,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация мероприятий Подпрограммы, по предварительным оценкам, позволит к 2014году повысить доступность и качество дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей Куйбышевского района и достичь следующих результатов: - увеличение до 99.5% доли граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг; - Создание дополнительных 360 мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях; - увеличение до 68-70% охвата детей в возрасте от 1,5 года до 6 лет услугами дошкольного образования, что соответствует областному показателю; - создание около 100 рабочих мест . |  |  |
| Управление и контроль за реализацией Подпрограммы | Общий контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация Куйбышевского района. Координирует деятельность по Программе представитель государственного заказчика – управление образования администрации Куйбышевского района. Один раз в год вопросы выполнения мероприятий Программы рассматриваются на коллегии управления образования администрации Куйбышевского района. |  |  |

# Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами

Подпрограмма направлена на дальнейшее развитие и совершенствование системы дошкольного образования в Куйбышевском районе, обеспечение консолидированного участия в этом процессе исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления и образовательных учреждений.

1. Краткая характеристика проблемы с обоснованием необходимости её решения подпрограммными методами.

Проблема недостаточности мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования имеет большое социально-экономическое значение и в социальном плане является наиболее острой.

Это комплексная проблема, пути её решения связаны не только с созданием новых мест, но и с обеспечением дошкольного образования педагогическими кадрами, повышением уровня их компетентности, с развитием новых организационных форм и механизмов развития системы дошкольного образования в Куйбышевском районе. Решение проблемы создает необходимость применения комплексного программно-целевого подхода в решении проблемы. Программно-целевой подход повысит эффективность использования бюджетных средств и имеющихся ресурсов в системе образования, а также управленческих решений.

Удельный вес детей, посещающих детские дошкольные образовательные учреждения, от общей численности детей дошкольного возраста (4783чел.) на конец 2010 года  составлял 2236 чел., (55,3%).  Город –67,8%, село–13,1%. В   2011 год  охват услугами дошкольного образования составил 2250 детей, что  составило 60,2%. В 16 ДОУ организовано 2057 мест, из них в 13 городских ДОУ-1917 мест, (2133 детей); в 3 сельских ДОУ-140 мест, (103 ребенка).

В 2010 году открыто 115 дополнительных дошкольных мест: Зоновская ООШ-40 мест,  ДОУ «Солнышко»-40 мест, ДОУ «Солнышко» (Гжатск)-15мест, ДОУ «Аленький цветочек»-20 мест. Разработан план по открытию дополнительных дошкольных мест в действующих образовательных учреждениях (школах и ДОУ): в 2011г.– 310 мест; в 2012 г.  - 140 мест.  В 2013 году предполагается строительство детского сада на 220 мест в г. Куйбышеве.

В 2011 году в районе функционирует 25 общеобразовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 16 ДОУ, 9 школ с дошкольными группами.

В  период с июня по декабрь 2011 года выдано 824 путевки на устройство детей в ДОУ. Проблему дефицита дошкольных  мест в 2011 году в целом удалось снять, в том числе за счет охвата детей разыми формами дошкольного образования (предшкольное образование, дополнительное дошкольное образование). На базе большинства образовательных учреждений продолжают работать группы предшкольного образования (95 детей, не охваченных услугами дошкольных учреждений), в учреждении дополнительного образования (ДДТ) действуют группы кратковременного пребывания детей, которые посещает в среднем 36 дошкольников.

Осуществляется централизованный учет граждан на устройство детей в ДОУ, внедрена программа по автоматическому учету очередности.

Родительская плата составляет 20% от содержания детей в ДОУ: город–1370 руб.; село- 1000 руб.   Родительская  плата для детей из многодетных семей составляет 50% от установленной суммы.  Освобождены  от оплаты  семьи, имеющие  детей – инвалидов и детей, посещающих группы круглосуточного пребывания из малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

За последние три года прирост детского населения опережал темпы ввода дополнительных мест в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

В  настоящее время  в Куйбышевском районе 840 детей дошкольного возраста учтены в очереди на получение места в детском саду. Из них 48 % – это дети от рождения до 1,5 лет. Ещё 29% – дети от 1,5 до 3 лет. Таким образом,  неудовлетворенность потребности населения в услугах дошкольного образования рождает ажиотажный спрос на места в детских садах и около половины состава очереди – это дети, места, которым потребуются через один - два года.

Подпрограмма ориентирована на возрастную категорию детей от 1,5 до 6 лет, которая составляет реальную потребность мест в дошкольных учреждениях.  Это связано с тем, что часть детей, которые были поставлены на учет для предоставления места в детском саду, будут посещать детский сад только с 2-х лет и родители не планируют более ранних сроков начала посещения детского сада.  Кроме того, часть детей, старше шести лет, поступает в 1 класс общеобразовательных учреждений и также не нуждается в услугах дошкольного образования.

Подпрограмма предусматривает создание дополнительно 465 мест к имеющимся 2507 местам, что позволит достичь значения целевого показателя «охват детей дошкольным образованием» 68 - 70%. Такого количества мест вполне достаточно для того, чтобы снять остроту проблемы и обеспечить предоставление места ребенку в детском саду по заявлению родителей в период комплектования.

Этот вывод основывается на том, что:

примерно 17% родителей оформляют ребёнка в детский сад с двухлетнего возраста;

около 3% детей поступают в первые классы школ, в которых приём осуществляется с   6,5 лет;

ежегодно около 25-28 % от общей численности детей дошкольного возраста не посещают детские сады и не заявляются в очереди на получение мест в дошкольных учреждениях.

Таким образом,  доля таких детей в общей численности на конец 2015 года составит около 30%, что полностью позволяет решить проблему неудовлетворённого спроса на места в дошкольных учреждениях при охвате дошкольным образованием на уровне 68-70%.

Реализация данной Подпрограммы должна создать условия для формирования современной модели дошкольного  образования, ориентированной на удовлетворение потребности населения Куйбышевского района в услугах дошкольного образования.

# Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан Куйбышевского района в услугах доступного и качественного  дошкольного образования.  посредством обновления структуры муниципальной образовательной сети

Задачи Подпрограммы:

1) создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста  в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

2) подготовка кадров для вновь созданных дошкольных учреждений, групп дошкольного образования;

Срок реализации Подпрограммы - 2012 – 2013 годы.

# Система подпрограммных мероприятий

Достижение стратегической цели и решение задач Подпрограммы обеспечиваются за счет реализации подпрограммных мероприятий по следующим направлениям:

-  создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста  в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

-  подготовка кадров для вновь созданных дошкольных образовательных учреждений, групп дошкольного образования;

Система подпрограммных мероприятий состоит из перечня конкретных, увязанных с целью и задачами подпрограммы мероприятий и представлена в приложении № 1 к Подпрограмме.

4. Механизм реализации Подпрограммы и система управления

Проблема нехватки мест будет решаться одновременно по следующим направлениям:

увеличение количества групп (мест) в действующих дошкольных образовательных учреждениях;

создание групп дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях,

строительство здания  дошкольного учреждения с учетом территориальной доступности в соответствии с нормативами обеспеченности населения услугами дошкольного образования;

подготовка кадров для вновь созданных групп дошкольного образования в школах.

Развитие системы дошкольного образования  в районе потребует изменений в качественном и количественном составе педагогических кадров. Для решения этой задачи предусмотрена организация переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений с целью повышения уровня их компетентности по вопросам дошкольного образования.

Существующая в Куйбышевском районе система подготовки педагогических кадров с привлечением специалистов НИПКиПРО позволяет обеспечить вновь созданные группы дошкольного образования кадрами педагогических работников. Реализация Подпрограммы позволит создать в районе дополнительные рабочие места.

Основные механизмы реализации подпрограммы:

государственная поддержка бюджетам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области для создания новых мест и открытия дополнительных групп дошкольного образования;

использование методов привлечения внебюджетных источников;

ежегодное пообъектное в разрезе муниципальных районов и городских округов планирование ввода новых мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях;

использование дистанционных технологий и модульно-накопительного обучения специалистов для подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников системы дошкольного образования.

Реализация подпрограммы осуществляется управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Куйбышевского района, управлением образования  администрации Куйбышевского района. во взаимодействии с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области и Министерством образования и инновационной науки Новосибирской области.

Бюджету Куйбышевского района из областного бюджета Новосибирской области для создания новых мест и открытия дополнительных групп дошкольного образования предоставляются субсидии в соответствии  нормативами  государственной поддержки местным бюджетам на ввод новых мест в дошкольных образовательных учреждениях, ввод новых дошкольных образовательных учреждений согласно ДЦП.

Предусматривается, что при строительстве здания дошкольного  образовательного учреждения в г. Куйбышеве государственная поддержка будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами Новосибирской области.

Для реализации подпрограммы потребуются материальные ресурсы, связанные с проведением ремонтных и строительно-монтажных работ, оснащением и оборудованием дополнительно создаваемых мест для детей дошкольного возраста в соответствии с установленными требованиями. Общий объём средств на необходимые материальные ресурсы рассчитан на основании сложившейся в Новосибирской области стоимости строительства по зонам, нормативов стоимости капитального ремонта, одобренных Ассоциацией Строителей России от 01.11.2008 № 671-НК-АСР.

Существенное расширение сети дошкольного образования потребует привлечения в эту сферу трудовых ресурсов. Для вновь созданных групп дошкольного образования потребуется около 40 педагогических работников, включая воспитателей, старших воспитателей, а также управленческий, медицинский и технический персонал.

Подпрограммные мероприятия предполагают создать условия для переподготовки и повышения квалификации в 2012 году 19 педагогических работников.

Подпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета Новосибирской области средств местного  бюджета   а также предполагает финансирование за счет внебюджетных средств и иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Средства областного бюджета Новосибирской области на реализацию программных мероприятий используются на условиях софинансирования.

Реализация и финансирование подпрограммы осуществляются в соответствии с перечнем подпрограммных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории Новосибирской области, Куйбышевского района, государственных контрактов (договоров), заключаемых государственными заказчиками с поставщиками товаров, работ и услуг.

Отбор непосредственных исполнителей подпрограммных мероприятий (юридических и физических лиц) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Заказчик-координатор подпрограммы:

обеспечивает общую координацию деятельности и взаимодействие исполнителей программных мероприятий;

обеспечивает подготовку предложений об уточнении перечня подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год, представление заявки на финансирование подпрограммы, уточнение затрат и сроков исполнения по отдельным подпрограммным мероприятиям, а также механизмов реализации подпрограммы;

осуществляет информационное сопровождение реализации подпрограммы, в том числе в печатных и электронных средствах массовой информации;

организует мониторинг результатов реализации подпрограммных мероприятий;

организует контроль исполнения подпрограммы, в том числе за целевым и эффективным использованием финансовых средств и материально-технических ресурсов, направляемых на реализацию подпрограммы.

Заказчиком-координатором подпрограммы создаётся рабочая группа с участием представителей управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства, управления экономического развития и других исполнителей подпрограммных мероприятий, которая осуществляет подготовку предложений по планированию ввода новых мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях в разрезе муниципальных районов пообъектно, а также предложений по развитию практики привлечения негосударственных инвестиций на  реализацию мероприятий подпрограммы.

В первоочередном порядке в перечень объектов включаются действующие учреждения, в которых планируется создание новых мест дошкольного образования, а также объекты, ввод мест в которых требует наименьших затрат.

Сформированный перечень объектов, в которых  планируется ввод новых мест для детей дошкольного возраста на очередной год, утверждается постановлением Распоряжением администрации Куйбышевского района.

Управление  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Куйбышевского района:

координирует реализацию  мероприятий подпрограммы по решению задачи 1;

управление образования администрации Куйбышевского района:

осуществляет  координацию мероприятий подпрограммы по решению задачи 2;

выполняет функции заказчика-координатора подпрограммы.

Отчеты об исполнении подпрограммы готовятся в соответствии с действующим законодательством Новосибирской области специалистами МУ «Центр».

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к концу 2014 года:

увеличится охват детей в возрасте от года до 6 лет услугами дошкольного образования  с 57% до 68-70%;

будет создано 465 новых мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, что позволит решить проблему неудовлетворённого спроса на места в дошкольных образовательных учреждениях;

профессиональную переподготовку и повышение квалификации пройдут 18 педагогических работников;

будут созданы около 100 дополнительных рабочих мест.

6. Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит получить следующие эффекты:

повысится эффективность использования ресурсов в действующих образовательных учреждениях;

будут созданы благоприятные условия для повышения рождаемости, улучшения демографической ситуации в районе;

повысится уровень трудовой занятости среди женщин, что особенно важно в условиях уменьшения доли лиц трудоспособного возраста в общей массе населения;

будут расширены возможности для развития и воспитания детей, подготовки их к школе;

повысится производственная активность в строительном секторе экономики района.

Целью и задачами оценки эффективности реализации подпрограммы является выявление соответствия выполнения подпрограммных мероприятий установленным в подпрограмме параметрам, своевременное выявление и корректировка проблем и отклонений от утвержденных целей и задач.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе:

анализа выполнения подпрограммных мероприятий и их финансового обеспечения;

анализа статистической и ведомственной информации, связанной с достижением цели и задач подпрограммы

7. Целевые индикаторы

| № п/п | Показатели и индикаторы эффективности | Единицы измерения | Значения по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Удельный вес детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, в (%) | % | 60 | 65 | 68 | 70 | 70 |
| 2 | Количество вновь созданных мест для детей дошкольного возраста. | чел | 245 | 220 | - | - | - |
| 3 | Количество педагогических работников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | % | 75 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Обеспеченность квалифицированными педагогическими кадрами образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | % | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |

_________

Приложение 1

Мероприятия подпрограммы

«Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  на территории Куйбышевского района на 2012-2016 годы»

| Наименование мероприятия |  |  | Показатель | Единица измерения | Период реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 |  | 2013 | 2014 |  |  | 2015 | 2016 |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Цель: обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан Куйбышевского района в услугах доступного и качественного дошкольного образования. посредством обновления структуры муниципальной образовательной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытие дополнительных мест в действующих детских садах (всего) |  |  | Кол-во мест | ед. | 50 |  | - | - |  |  | - | - |  | Управление образования администрации Куйбышевского района; Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского района; | создание 110 новых мест в дошкольных образовательных учреждениях |
|  |  |  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 75,00 |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 3750,00 |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет НСО | тыс. руб. | 3500,00 |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 250,00 |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОУ «Жемчужинка» Чумаково |  |  | кол-во мест | ед. | 20 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОУ «Звёздочка» г. Куйбышев |  |  | кол-во мест | ед. | 10 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОУ«Жемчужинка» г. Куйбышев |  |  | кол-во мест | ед. | 15 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОУ «Сказка» |  |  | кол-во мест | ед. | 5 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого количество мест по годам: |  |  |  | ед. | 50 |  | - |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| Итого затрат на реализацию направления, в том числе: |  |  |  | тыс. руб. | 3750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| Областной бюджет Новосибирской области |  |  |  | тыс. руб. | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| Местный бюджет |  |  |  | тыс. руб. | 250,00 |  | - | - |  |  | - | - |  | Х |  |
| Создание мест для детей дошкольного возраста в школах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытие дополнительных мест в действующих школах (всего) |  |  | кол-во мест | ед. | 139 |  | - | - |  |  | - | - |  | Управление образования администрации Куйбышевского района; Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского района; | создание 139 новых мест для детей дошкольного возраста в школах |
|  |  |  | стоимость единицы в городской местности | тыс. руб. | 164,30 |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | стоимость единицы в сельской местности | тыс. руб. | 131,50 |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 19 918,50 |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет НСО | тыс. руб. | 13 900,00 |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | тыс. руб. | 6018,50 |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Булатовская СОШ |  |  | кол-во мест | ед. | 15 | - |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| Кондуслинская СОШ |  |  | кол-во мест | ед. | 5 | - |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| СОШ №5 г. Куйбышев |  |  | кол-во мест | ед. | 10 | - |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| Аул-Бергульская СОШ |  |  | кол-во мест | ед. | 18 | - |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| Новоичинская СОШ |  |  | кол-во мест | ед. | 20 | - |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| Октябрьская СОШ |  |  | кол-во мест | ед. | 16 | - |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| Верх-Ичинская СОШ |  |  | кол-во мест | ед. | 15 | - |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| СОШ №4 г. Куйбышев |  |  | кол-во мест | ед. | 40 | - |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| Итого количество мест по годам: |  |  |  | ед. | 139 | - |  | - |  |  | - | - |  | Х |  |
| Итого затрат на реализацию направления, в том числе: |  |  |  | тыс. руб. | 19 918,50 | - |  | - |  |  | - | - |  | Х |  |
| областной бюджет Новосибирской области . |  |  |  | тыс. руб | 13 900,00 | - |  | - |  |  | - | - |  | Х |  |
| Местный бюджет |  |  |  | тыс. руб. | 6018,50 | - |  | - |  |  | - | - |  | Х |  |
| Капитальный ремонт (реконструкция) зданий со сменой перекрытий и других конструктивных элементов под дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытие мест дошкольного образования в отремонтированных (реконструированных) зданиях в муниципальных районах Новосибирской области для размещения в них детских садов |  | кол-во мест |  | ед. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Открытие дополнительных 60 дошкольных мест в здании бывшей школы №7, переданной на баланс ДОУ «Тополёк» |
|  |  | стоимость единицы в городской местности |  | тыс. руб. | 264,00 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |
|  |  | сумма затрат, в том числе: |  | тыс. руб. | 15840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет НСО |  | тыс. руб. | 12000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | тыс. руб. | 3840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство зданий под дошкольные учреждения с учетом территориальной доступности в соответствии с нормативами обеспеченности населения услугами дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытие мест дошкольного образования во вновь построенном здании детского сада с учетом территориальной доступности в г. Куйбышеве |  |  | кол-во мест | ед. | - |  | 220 | - |  |  | - | - |  | Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Куйбышевского района; | создание 220 новых мест для детей дошкольного возраста |
|  |  |  | сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | - |  | 67517,270 | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет НСО | тыс. руб. | - |  | 66000,00 | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | - |  | 1517,27 | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | тыс. руб. | - |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |
| Итого количество мест по годам: |  |  |  | ед. | 249 |  | 220 | - |  |  | - | - |  | Х |  |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: |  |  |  | тыс. руб. | 39508,50 |  | 67517,27 | - - |  |  | - | - |  | Х |  |
| областной бюджет Новосибирской области |  |  |  | тыс. руб. | 29400,00 |  | 66 000,00 | - |  |  | - | - |  | Х |  |
| местный бюджет |  |  |  | тыс. руб. | 10108,50 |  | 1517,27 | - |  |  | - | - |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Х |  |
| Задача 2. Подготовка кадров для вновь созданных дошкольных учреждений, групп дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переподготовка и повышение квалификации кадров для вновь созданных дошкольных учреждений, групп дошкольного образования | кол-во человек |  |  | ед. | 18 |  | - | - |  |  | - | - |  | МОНиИП НСО во взаимодействии с администрацией Куйбышевского района | Повышение уровня компетентности педагогических работников по вопросам дошкольного образования |
|  | стоимость единицы |  |  | тыс. руб. | 10,7 |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | сумма затрат, в том числе: |  |  | тыс. руб. | 192,60 |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет НСО | 192,60 |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: |  |  |  | тыс. руб. | 192,60 |  | - | - |  |  |  |  |  | Х |  |
| областной бюджет Новосибирской области |  |  |  | тыс. руб. | 192,60 |  | - | - |  |  |  |  |  | Х |  |
| Местный бюджет |  |  |  | тыс. руб. | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | Х |  |
| ВСЕГО затрат по Программе: |  |  |  | тыс. руб. | 39701,10 |  | 67517,27 | - |  |  | - | - |  | Х |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| областной бюджет Новосибирской области |  |  |  | тыс. руб. | 29592,60 |  | 66 000,00 | - |  |  | - | - |  | Х |  |
| местные бюджеты |  |  |  | тыс. руб. | 10108,50 |  | 1517,27 | - |  |  | - | - |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Х |  |

____________________________________________________