|  | - УТВЕРЖДАЮ - Начальник управления - образования администрации - Куйбышевского района - ________________Н.В.Коваленко - «_____» _______________ 2011г |
| --- | --- |

Подпрограмма «Воспитание и дополнительное образование

детей и подростков»

районной целевой программы

«Развитие образования Куйбышевского района

на 2012-2016 годы»

Куйбышев

2011

Паспорт районной целевой подпрограммы

«Воспитание и дополнительное образование

детей и подростков»

| Наименование Подпрограммы | Районная целевая подпрограмма «Воспитание и дополнительное образование детей и подростков» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271); Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 07.02.2011); Программа социально-экономического развития Куйбышевского района на долгосрочный период до 2025 года. |  |  |  |  |  |
| Государственный заказчик Подпрограммы | Администрация Куйбышевского района |  |  |  |  |  |
| Представитель государственного заказчика (координатор) Подпрограммы | Управление образования администрации Куйбышевского района |  |  |  |  |  |
| Разработчик Подпрограммы | Управление образования администрации Куйбышевского района |  |  |  |  |  |
| Руководитель подпрограммы | Коваленко Н.В., начальник управления образования администрации Куйбышевского района |  |  |  |  |  |
| Исполнители Подпрограммы | Управление образования администрации Куйбышевского района; Центр информационных технологий управления образования администрации Куйбышевского района; Муниципальные образовательные учреждения, подведомственные управлению образования администрации Куйбышевского района. |  |  |  |  |  |
| Участники Подпрограммы | Учреждения, подведомственные управлению образования администрации Куйбышевского района, другие учреждения и организации (на договорной основе) |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы | Создание необходимых условий для формирования целостной системы воспитания и образования детей и молодежи в современных условиях, направленной на развитие социальной и культурной компетентности личности, ее самоопределения и самореализации, повышение качества среды воспитания. |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы | - создание благоприятных условий для интеллектуального, духовного, нравственного, физического развития обучающихся; - сохранение сети дополнительного образования детей, обеспечение его доступности; - укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей (Дом детского творчества, станция юных техников), обеспечение безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях |  |  |  |  |  |
| Срок и этапы реализации Подпрограммы | 2012-2016 гг. |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Итого (тыс. руб.) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Всего по подпрограмме | 52185,0 | 2900,0 | 18250,0 | 24565,0 | 3470,0 | 3000,0 |
| Региональный бюджет | 36800,0 | 1800,0 | 15000,0 | 20000,0 | - | - |
| Муниципальный бюджет | 15385,0 | 1100,0 | 3250,0 | 4565,0 | 3470,0 | 3000,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | -уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления; - увеличение охвата детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования; - увеличение до 70 % доли детей и подростков в возрасте 6,5-18 лет, принимающих участие в муниципальных, областных и всероссийских мероприятиях по линии учреждений дополнительного образования детей; - обеспечение безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях Куйбышевского района. |  |  |  |  |  |
| Управление и контроль за реализацией Подпрограммы | Общий контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет администрация Куйбышевского района. Координирует деятельность по Подпрограмме представитель заказчика – управление образования администрации Куйбышевского района. Ежегодно вопросы выполнения мероприятий Подпрограммы рассматриваются на коллегии управления образования администрации Куйбышевского района, совещаниях руководителей ОУ. |  |  |  |  |  |

- Общие положения

Подпрограмма разработана с учётом основных потребностей системы образования Куйбышевского района и опирается на принципы государственной политики Российской Федерации в области образования и воспитания детей:

- Конституция Российской Федерации;

- Закон Российской Федерации «Об образовании» и Концепция проекта нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждённая  Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 №Пр-271;

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373,

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 07.02.2011);

- Программа социально-экономического развития Куйбышевского района на долгосрочный период до 2025 года.

Духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая развития общества. В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание условий для развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении; создание условий для самореализации личности.

В воспитательном пространстве Куйбышевского района функционируют 4 учреждения дополнительного образования детей: МБОУ ДОД Дом детского творчества (далее – ДДТ), МБОУ ДОД станция юных техников (далее – СЮТ), МБОУ ДОД ДООЛ «Березка», МБОУ ДОД ДООЛ «Незабудка».

Охват обучающихся в ДДТ, СЮТ составляет 27% (1699 чел.) от общего количества обучающихся (6322 чел.)

| ОУ ДОД | Кол-во обучающихся 2010-2011 уч.год | Кол-во обучающихся 2009-2010 уч.год |
| --- | --- | --- |
| МБОУ ДОД ДДТ | 1365 | 1509 |
| МБОУ ДОД СЮТ | 334 | 363 |
| Всего: | 1699 (27% от 6322 чел.) | 1872 (29% от 6396 чел.) |

Творческими объединениями ДДТ охвачено 22% (1365 чел.), СЮТ – 5,2% (363 чел.). Образовательно-воспитательный процесс осуществляется в помещениях СЮТ и ДДТ и 24  на базе общеобразовательных учреждений района: 14 городских и 10 сельских.

В учреждениях реализуются образовательные программы 7 направленностей: художественно-эстетическое, культурологическое, социально-педагогическое, туристско-краеведческое, спортивно-техническое, научно – техническое, эколого-биологическое. По количеству обучающихся доминируют программы художественно-эстетической (662 чел.), эколого-биологической (233 чел.), туристско-краеведческой (229 чел.), спортивно-технической (227 чел.) направленностей.

| Направленности | Всего групп/ детей |
| --- | --- |
| Художественно-эстетическая | 52/662 |
| Социально-педагогическая | 10/173 |
| Культурологическая | 5/68 |
| Туристско-краеведческая | 17/229 |
| Эколого-биологическая | 17/233 |
| Спортивно-техническая | 19/227 |
| Научно-техническая | 11/107 |
| ИТОГО | 131/1699 |

За  2011 год Домом детского творчества, станцией юных техников проведено почти 60 мероприятий различной направленности с общим охватом около 6000 человек.

Управлением образования, образовательными учреждениями проводится целенаправленная работа по предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений обучающихся, а также соблюдению условий воспитания и обучения.

Наша деятельность при этом, безусловно, осуществляется в данном направлении в соответствии с №120-ФЗ от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комплексной программой профилактики правонарушений в Куйбышевском районе на 2010-2012гг., комплексным планом работы органов системы профилактики по пресечению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Куйбышевского района на 2011г. Кроме этого, школы в своей деятельности пользуются координационным планом мероприятий для обучающихся общеобразовательных учреждений Куйбышевского района на 2010-2011 учебный год, включающим в себя мероприятия учреждений Управления культуры, спорта и молодежной политики, центра социальной помощи семье и детям, центра информационных технологий УО, ОУ ДОД, КДНиЗП, ДЮСШ, РОСТО, детской школы искусств.

Система профилактической работы с несовершеннолетними основана на стратегиях ранней профилактики и начинается с дошкольного образования. Традиционными в детских садах стали: Дни здоровья, районный спортивный праздник «Здоровей-ка», работа с родителями через клубы: «Молодая мама», «Семья». В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Журавлик» в рамках помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации организованы 2 группы круглосуточного пребывания для детей из малообеспеченных и многодетных семей, всего 44 чел.

Образовательные учреждения осуществляют профилактическую работу по  направлениям:

- профилактика злоупотребления психоактивных веществ;

- профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

- предупреждение дорожно–транспортных происшествий с участием детей и подростков;

- правовой всеобуч (родители, учащиеся, педагоги);

- профилактика и предупреждение детского суицида;

- организация досуговой деятельности.

В школе-интернате основного общего образования реализуется модель психологической службы, разработанная с учетом особого контингента воспитанников и с целью преодоления трудностей в поведении подростков, профилактики правонарушений (совместно с кафедрой психологии Куйбышевского филиала НГПУ).

На базе МБОУ СОШ №6 работает информационно-консультативный, наркологический кабинет по профилактике химической зависимости, в котором проводятся «уроки здоровья» для учащихся 8-11 классов. За 2010 – 2011 учебный год уроки посетили около 500 учащихся школ района.

В течение учебного года проведены:

– антинаркотическая акция «Классный час» профилактические межведомственные операции совместно с представителями органов внутренних дел, здравоохранения, социальной защиты населения:

- Межведомственная комплексная операция «Семья» (16 февраля – 1 апреля 2011г.);

- единая антинаркотическая акция «Родительский урок» (7 февраля – 15 апреля 2011г.).

Но не всегда мы получаем желаемый результат, и встает вопрос о постановке учащихся на  профилактический учет.

Количество состоящих на учёте в ПДН и на внутришкольном учёте

| Учебный год | Всего обучающихся | Количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН | Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007-2008 | 6720 | 129 (2%) | 312 (5%) |
| 2008-2009 | 6602 | 97 (1,4%) | 203 (3%) |
| 2009-2010 | 6396 | 89 (1,4%) | 195 (3%) |
| 2010-2011 | 6322 | 63 (1%) | 184 (2,9%) |

Основными причинами являются: низкий материальный уровень жизни, педагогическая несостоятельность родителей, семейное неблагополучие, отсутствие положительных приоритетов, поиск легких путей для достижения корыстных целей, доступность и употребление спиртных напитков.

Пропаганда здорового образа жизни. Совместно с Управление культуры, спорта и молодежной политики Куйбышевского района проводятся спартакиады и соревнования по различным видам спорта. Каждый третий несовершеннолетний, обучающийся в ОУ занимается в спортивных секциях (2011г. – 1486 чел. (24%)). В каждом ОУ созданы условия для полноправного укрепления физического здоровья: работают кружки, секции спортивной направленности. Проведенный мониторинг занятости спортивных залов показал, что загруженность больших спортзалов школ составляет

| ОУ | в рабочие дни (понедельник-пятница) кол-во часов в день | в выходные дни (суббота-воскресенье) кол-во часов в день |
| --- | --- | --- |
| городские ОУ | от 6,5ч. в школе-интернате до 12ч. в СОШ №3 | от 3ч. в СОШ №4 до 8 ч. в СОШ №6 |
| сельские средние ОУ | от 6ч. в Гжатской СОШ до 12ч. в Чумаковской СОШ | от 1,5ч. в Кульчинской СОШ до 12ч. в Чумаковской СОШ |
| сельские основные ОУ | от 4ч. в Андреевской ООШ до 11ч. в Балманской ООШ | от 1,5ч. в Андреевской ООШ до 4ч. в Балманской ООШ |

В целях укрепления здоровья подрастающего поколения, привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом проведены школьные этапы спортивно–оздоровительного фестиваля школьников «Президентские состязания» (январь-февраль 2011 г.). В соревнованиях приняли участие 21 ОУ, с общим охватом 3944 человека

28 января 2011г. была проведена вторая районная научно-практическая конференция для обучающихся «Молодежь.Закон.Общество», в которой приняло участие в качестве докладчиков 11 старшеклассников из 10 ОУ Куйбышевского района: гимназии №1 им. А.Л.Кузнецовой, СОШ №2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, Октябрьской СОШ, Кондуслинской СОШ.

В целях повышения эффективности работы по предупреждению дорожно–транспортных происшествий с участием детей и подростков,  пропаганды среди несовершеннолетних норм и правил, действующих в сфере дорожного движения 31 марта 2011г. прошел районный этап областного конкурса-фестиваля «Зелёная волна-2011». В номинации «Выступление агитбригады» участвовало 13 команд ОУ Куйбышевского района.

Эффективную  роль в целях снижения числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей, воспитания общей культуры поведения, привития навыков безопасного поведения на дорогах и пропаганды безопасности дорожного движения выполняют массовые мероприятия. В течение учебного года  проведены: Конкурс-фестиваль «Зеленая волна» номинация «Создаем значок ЮИД» - 24 участника, номинация «Агитбригада» - 11 ОУ, 89 чел., выставка технического творчества «Сделай сам» - 22 ОУ, 108 работ, интеллектуально-техническая игра «Звездный час» - 20 ОУ, 40 чел., конкурс-фестиваль «Безопасное колесо» - 11 ОУ, 44 чел., игра-эстафета «Автоград–город дисциплинированных» - 9 ОУ, 950 чел., КВН  «На зеленой волне» - 4 ОУ, 20 чел. С 19 по 24 мая 2011 года в ОУ проведена Неделя безопасности дорожного движения, охват 100% (6322 чел.)

Воспитательная работа с обучающимися продолжается и во время проведения летней оздоровительной кампании. Летом 2011г. функционировало 33 лагеря с дневным пребыванием детей с общим охватом 2021 (38%) чел.

|  | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Район в целом | 39% (2134 чел.) | 38% |
| Город | 29% | 29% |
| Село | 67% | 55% |

Работа лагерей была организована в соответствии с планами. В каждой из школ разработана программа летнего отдыха, в которой предусмотрены культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, работа кружков и секций, экскурсии, посещения музея, выставок, прогулки и соревнования. На базе школ работали педагоги дополнительного образования.

В трудовых объединениях различной направленности занято 2425 подростков.

Ежегодно большое количество обучающихся участвует в летних походах и экскурсиях по родному краю. В текущем году 1636 детей приняли участие в указанных мероприятиях (85 походов).

Анализ контингента детей в пришкольных лагерях позволяет сделать вывод, что 62% - дети из малообеспеченных семей, 3% - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 0,7% (15 чел.) – дети-инвалиды, 6% - дети «группы риска», 6 детей, состоящих на учёте в ПДН, 33 – состоящих на внутришкольном учёте.

В июне 2011г. проведено ряд профильных мероприятий:

- учебные сборы – 99 человек;

- районный эколого-туристский слет «Юный эколог-2011»- 32 человека;

- районный межклубный и личный турнир по рукопашному бою, посвященного Дню России, среди юношей 12-17 лет – 45 человек;

- фестиваль в рамках III районного интеллектуального марафона «Умники и умницы», сезон 2010 – 2011, высшая и первая лиги – 114 чел;

- профильная физико-математическая смена для одаренных детей – 21 чел..

Кроме этого учащиеся Куйбышевского района приняли участие в областной профильной экологической смене «Подрост» - 10 чел.; в областной профильной туристско-краеведческой смене – 8 чел.

На территории Куйбышевского района функционируют 2 детских оздоровительно-образовательных лагеря «Незабудка», «Берёзка». В этом году ДООЛ «Незабудка» открыл свои двери для 588 подростков, из них 380 чел. из других районов Новосибирской области:  Биаза, Татарск, Вознесенка, Купино, Чистоозерное, Барабинск, Здвинск, ДООЛ «Берёзка»  оздоровил 201чел., из них 106 чел. – дети-сироты Чумаковской специальной (коррекционной) школы-интерната.

ДООЛ «Незабудка» проработал три сезона, ДООЛ «Берёзка» - два,  продолжительностью смены 21 день. Стоимость путевки в ДООЛ Незабудка» составляла 11 000 рублей.

| Наименование ДООЛ |  | «Берёзка» | «Незабудка» |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество оздоровленных детей | 2007г. | 463 | 405 |
|  | 2008г. | 352 | 385 |
|  | 2009г. | 376 | 459 |
|  | 2010г. | 443 | 663 |
|  | 2011г. | 201 | 588 |

В ходе подготовки лагерей выполнены планы-задания Роспотребнадзора в ДООЛ «Незабудка» на 92% (нет возможности организовать искусственный бассейн), в ДООЛ «Берёзка» на 92% (из-за ежегодной сложной паводковой ситуации невозможно организовать пляж).

В 2011 году проведена работа по укреплению материально-технической базы загородных лагерей. В ДООЛ «Берёзка» приобретены кровати, шкафы, мягкий инвентарь (постельное белье, наматрасники), ковровые дорожки, кухонное оборудование. В овощехранилище проведены работы по замене пола, проведена реконструкция постирочной и гладильного помещений. В ДООЛ «Незабудка» приобретено: холодильный шкаф для охлажденного мяса кур, кухонная и столовая посуда, мягкий инвентарь (матрасы, наматрасники, постельное белье, полотенца, покрывала), трехсекционные прикроватные тумбочки. В жилых корпусах, медицинском блоке установлены инфракрасные обогреватели. В корпусах №6, 7 установлены санузлы, произведена реконструкция медицинского блока, душевой, с установкой санузлов.

Таким образом, результаты анализа современного состояния воспитательной работы в ОУ, качества содержания дополнительного образования детей, материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей свидетельствуют о том, что, несмотря на достигнутые в данном направлении положительные результаты, существуют определённые проблемы:

- негативное влияние средств массовой информации на детей и подростков; низкопробная продукция, пропагандирующая праздный образ жизни, агрессию, жестокость, насилие, наркоманию, суицидальное настроение;

- отсутствие необходимых финансовых средств на организацию воспитательной деятельности педагогов и воспитанников в сфере внеурочной деятельности детей и подростков;

- слабая материально-техническая база учреждений дополнительного образования детей (Дом детского творчества, станция юных техников);

- материально-техническая база детских оздоровительных учреждений требует улучшения как с точки зрения обеспечения безопасности объектов, так и создания адекватных современным требованиям бытовых и санитарно-гигиенических условий, условий для занятий спортом, интересного досуга и развлечений детей.

# Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы.

Целью Подпрограммы является: создание необходимых условий для формирования целостной системы воспитания и образования детей и молодежи в современных условиях, направленной на развитие социальной и культурной компетентности личности, ее самоопределения и самореализации, повышение качества среды воспитания.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

- создание благоприятных условий для интеллектуального, духовного, нравственного, физического развития  обучающихся;

- сохранение сети дополнительного образования детей, обеспечение его доступности;

- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей (Дом детского творчества, станция юных техников), обеспечение безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях

Подпрограмма рассчитана на 2012-2016 годы.

# 3.Система подпрограммных мероприятий

Достижение цели и решение задач Подпрограммы обеспечивается за счет реализации подпрограммных мероприятий по следующим основным направлениям:

- совершенствование инфраструктуры и развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей, детских оздоровительных учреждений;

- поддержка и развитие массовых мероприятий с детьми и учащейся молодежью.

# 4.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета и составляет 15385,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 г. –1100,0  тыс. руб., 2013 г. – 3250,0 тыс. руб., 2014 г. – 4565,0 тыс. руб., 2015 г. – 3470,0 тыс. руб., 2016 г. – 3000,0 тыс. руб., регионального бюджета – 36800,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 г. – 1800,0 тыс. руб., 2013 г. – 15000,0 тыс. руб., 2014 г. – 20000,0 тыс.  руб.

В ходе выполнения Подпрограммы объемы финансирования могут корректироваться. Конкретные мероприятия Программы и выделяемые на них средства могут уточняться ежегодно при формировании проекта районного бюджета на соответствующий финансовый год.

# 5. Механизм реализации Подпрограммы. Контроль реализации подпрограммных мероприятий.

Общий контроль за целевым использованием средств муниципального бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, рассмотрение сводных отчётов о ходе их выполнения, утверждение вносимых в программу изменений и дополнений осуществляется заказчиком Программы – администрацией Куйбышевского района.

Управление образования администрации Куйбышевского района осуществляет координацию работы по выполнению Подпрограммы.

Основные участники  Подпрограммы (образовательные учреждения Куйбышевского района) в соответствии с их компетенциями обеспечивают достижение целевых показателей, решение задач, выполнение мероприятий и представление отчётов.

Важной составляющей механизма реализации Подпрограммы является информирование педагогического сообщества в СМИ, сети Интернет.

Отчеты об исполнении Подпрограммы заслушиваются на коллегиях управления образования, совещаниях руководителей ОУ.

Представитель заказчика (координатор) Подпрограммы – управление образования администрации Куйбышевского района

- осуществляет меры по полному качественному выполнению мероприятий Подпрограмы;

- формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Подпрограммы в муниципальный бюджет на очередной финансовый год;

- представляет в установленном порядке в управление экономического развития администрации Куйбышевского района  отчет о ходе реализации Подпрограммы;

- осуществляет управление исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий;

- несет ответственность за несвоевременную и некачественную реализацию Подпрограммы;

- осуществляет иные полномочия, установленные настоящей Подпрограммой, законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

Управление финансов и налоговой политики администрации Куйбышевского района осуществляет контроль за расходованием бюджетных средств, предусмотренных  Подпрограммой.

# 6.Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы используются целевые индикаторы (пункт 7), которые отражают выполнение мероприятий Подпрограммы, характеризуют текущие и конечные результаты,  обеспечивают мониторинг динамики за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения программных мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

7.Показатели и индикаторы

| № п/п | Показатели и индикаторы эффективности | Единицы измерения | Значения по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Воспитание и дополнительное образование детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей от общего количества обучающихся в районе | (%) | 37 | 40 | 45 | 47 | 50 |
| 1.2. | Доля детских оздоровительных учреждений, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности (в текущем году от общего количества детских оздоровительных учреждений) | (%) | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Доля детских оздоровительных учреждений, соответствующих требованиям противопожарной безопасности (в текущем году от общего количества детских оздоровительных учреждений) | (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Количество детских оздоровительных учреждений, в которых проведены работы по реконструкции, капитальному и текущему ремонту (ежегодно) | в ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.5. | Доля детей, участвующих в массовых мероприятиях различной направленности | (%) | 20 | 25 | 27 | 30 | 35 |
| 1.6. | Количество учащихся, состоящих на учёте в ОВД | в чел. | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 |

Перечень мероприятий подпрограммы

«Воспитание и дополнительное образование детей и учащейся молодежи»

| Содержание мероприятий основных работ |  | Срок исполнения (месяц, квартал, год) |  | Источники и объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Основные исполнители и соисполнители |  | Ожидаемые конечные результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Муниципальный бюджет (всего, в том числе по годам) |  | Региональ ный бюджет (всего, в том числе по годам) |  |  | Внебюджетные источники (всего, в том числе по годам) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| 1. Совершенствование инфраструктуры и развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей, детских оздоровительных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений, помещений в ДООЛ «Берёзка», «Незабудка» |  | 2012 2013 2014 2015 2016 |  |  | 1100,0 1900,0 3100,0 2000,0 1500,0 |  | 1800,0 15000,0 20000,0 |  |  | - |  | ДООЛ, МУ «Центр обеспечения Куйбышевского района» |  | Оснащение и благоустройство объектов и территорий детских оздоровительных учреждений в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации |  |
| Приобретение технического оборудования для Станции юных техников |  | 2012 2013 2014 2015 2016 |  |  | - 100,0 100,0 200,0 200,0 |  | - |  |  | - |  | Станция юных техников, МУ «Центр обеспечения Куйбышевского района» |  | Улучшение условий для инновационного учебно-воспитательного процесса |  |
| Приобретение оборудования детской студии телевидения |  | 2012 2013 2014 2015 2016 |  |  | - 300,0 350,0 200,0 200,0 |  | - |  |  | - |  | Дом детского творчества, МУ «Центр обеспечения Куйбышевского района» |  | Открытие и функционирование детской студии телевидения |  |
| Оснащение туристическим снаряжением туристско-краеведческие объединения |  | 2012 2013 2014 2015 2016 |  |  | - 200,0 250,0 200,0 200,0 |  | - |  |  | - |  | Дом детского творчества, МУ «Центр обеспечения Куйбышевского района» |  | Повышение массовости занятий туризмом и мастерства юных туристов |  |
| Приобретение единой формы команды Куйбышевского района по рукопашному бою, математическим боям, на фестивали, творческие конкурсы |  | 2012 2013 2014 2015 2016 |  |  | - 200,0 200,0 200,0 200,0 |  | - |  |  | - |  | Дом детского творчества, МУ «Центр обеспечения Куйбышевского района» |  | Повышение престижа Куйбышевского района на творческих конкурсах и фестивалях |  |
| Приобретение ткани, пошив костюмов для студий ДДТ |  | 2012 2013 2014 2015 2016 |  |  | - 200,0 200,0 200,0 200,0 |  | - |  |  | - |  | Дом детского творчества, МУ «Центр обеспечения Куйбышевского района» |  | Воспитание художественного и эстетического вкуса обучающихся, развитие творческих способностей обучающихся |  |
| Всего по разделу I |  | Всего 2012 2013 2014 2015 2016 |  |  | 13700,0 1100,0 2900,0 4200,0 3000,0 2500,0 |  | 36800,0 1800,0 15000,0 20000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Поддержка и развитие массовых мероприятий с детьми и учащейся молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение районных мероприятий, районных этапов Всероссийских конкурсов для учащихся эколого-биологической направленности | 2012 2013 2014 2015 2016 |  | - 50,0 50,0 50,0 50,0 |  |  |  |  | - |  | - | Управление образования, образовательные учреждения, ДДТ |  | Повышение уровня экологического сознания школьников |  |  |
| Организация и проведение районных мероприятий в сфере научно-технической направленности | 2012 2013 2014 2015 2016 |  | - 10,0 10,0 10,0 10,0 |  |  |  |  | - |  | - | Управление образования, образовательные учреждения, СЮТ |  | Популяризация технических профессий |  |  |
| Организация и проведение районных этапов областных конкурсов, участие в областных конкурсах: «Безопасное колесо», «Зелёная волна» | 2012 2013 2014 2015 2016 |  | - 30,0 30,0 40,0 50,0 |  |  |  |  | - |  | - | Управление образования, образовательные учреждения, СЮТ |  | Повышение эффективности работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей, пропаганда среди несовершеннолетних норм и правил, действующих в сфере дорожного движения |  |  |
| Участие в региональных, всероссийских научно-практических конференциях, интеллектуальных конкурсах | 2012 2013 2014 2015 2016 |  | - 150,0 150,0 200,0 200,0 |  |  |  |  | - |  | - | Управление образования, ДДТ |  | Углубленное изучение предметов, работа с одаренными детьми, |  |  |
| Смотр-конкурс работы образовательных учреждений на лучшую организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся | 2012 2013 2014 2015 2016 |  | - 30,0 40,0 50,0 50,0 |  |  |  |  | - |  | - | Управление образования, образовательные учреждения, ОУ ДОД |  | Обеспечение оздоровления, отдыха детей и подростков в период летних каникул |  |  |
| Районная конференция «Молодежь. Закон. Общество» | 2012 2013 2014 2015 2016 |  | - 10,0 15,0 20,0 20,0 |  |  |  |  | - |  | - | Управление образования, образовательные учреждения, ДДТ |  | Профилактика употребления ПАВ |  |  |
| Районные этапы Всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры», «Спартакиада школьников», участие в областных этапах | 2012 2013 2014 2015 2016 |  | - 50,0 60,0 70,0 80,0 |  |  |  |  | - |  | - | Управление образования, образовательные учреждения |  | Повышение уровня физической подготовленности обучающихся и спортивного мастерства юных спортсменов, приобщение обучающихся к здоровому образу жизни |  |  |
| Организация профильных смен в каникулярный период | 2012 2013 2014 2015 2016 |  | - 10,0 10,0 30,0 40,0 |  |  |  |  | - |  | - | Управление образования, образовательные учреждения, ОУ ДОД |  | Расширение возможностей для интеллектуального творческого развития подрастающего поколения |  |  |
| Всего по разделу II | Всего 2012 2013 2014 2015 2016 |  | 16850, - 350,0 365,0 470,0 500,0 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| Всего по Подпрограмме | Всего 2012 2013 2014 2015 2016 |  | 15385,0 1100,0 3240,0 4565,0 3470,0 3000,0 |  |  |  |  | 36800,0 1800,0 16000,0 20000,0 |  |  |  |  |  |  |  |