УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

администрации Куйбышевского района                                                                                                                         ___________________Коваленко Н.В.

# Паспорт районной  целевой подпрограммы

# «Информатизация системы образования»
на 2011-2015 годы

| Наименование программы | Районная целевая подпрограмма «Информатизация системы образования» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Закон РФ «Об образовании» № 12-ФЗ от 13 января 1996 года для разработки (с последующими изменениями и дополнениями). - Приоритетный национальный проект «Образование», утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.10.05 № 250. - Распоряжение правительства РФ от 18 октября 2007 г. N 1447-р. - Концепция развития разработки и использования свободного программного обеспечения в Российской Федерации, разработанной Министерством информационных технологий и связи Российской Федерации в рамках реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2006 года. - Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ Часть четвертая. - Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации В.Путиным 7 февраля 2008 г., № Пр-212. - Решение Совета при президенте РФ по развитию информационного общества в РФ от 8 июня 2010. |  |  |  |  |  |
| Разработчик подпрограммы | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр информационных технологий управления образования администрации Куйбышевского района» |  |  |  |  |  |
| Руководитель подпрограммы | Листопадова Л.Д, директор Центра информационных технологий управления образования администрации Куйбышевского района |  |  |  |  |  |
| Исполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр информационных технологий управления образования администрации Куйбышевского района» Образовательные учреждения, подведомственные управлению образования администрации Куйбышевского района. |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр информационных технологий управления образования администрации Куйбышевского района»; Учреждения, подведомственные управлению образования администрации Куйбышевского района. |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение участников образовательного процесса знаниями, умениями и навыками необходимыми для профессиональной деятельности в информационном обществе посредством формирования единой информационно - образовательной среды и интенсивного внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс. |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - Нормативно-правовое регулирование деятельности и укрепление материальной технической базы муниципальных центров информационных технологий. - Совершенствование условий для использования новых информационных технологий в педагогической практике всеми учителями района, прошедшими соответствующую подготовку. - Модернизация компьютерных классов школ. Обеспечение взаимодействия субъектов муниципальной системы образования посредством современных технологий и средств телекоммуникаций. - Обеспечение всех учреждений общего и дополнительного образования, а также учреждений дошкольного образования компьютерами и информационными системами для хранения и обработки административной информации. - Объединение всех образовательных учреждений района в единую информационную сеть. - Развитие основных направлений по информатизации системы образования. |  |  |  |  |  |
| Срок и этапы реализации подпрограммы | 2011-2015 годы. 1 этап - 2011-2014 гг. - аналитико-внедренческий: активная реализация основных направлений подпрограммы и открытое обсуждение полученных результатов; 2 этап - 2015 г. - заключительный: на основании полученных результатов выработка прозрачной стратегии на дальнейшую перспективу |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Итого (млн. руб.) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджет |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | подпрограммы «Информатизация системы образования» - расширение материально-технической базы муниципального информационно-методического центра; - создание условий для повышения информационной культуры педагогических работников; - оснащение всех образовательных учреждений, реализующих программы основного и среднего (полного) общего образования; - переход школ на свободное программное обеспечение; - совершенствование сетевой инфраструктуры взаимодействия всех субъектов муниципальной системы образования; - увеличение скорости подключения к сети интернет всех образовательных учреждений района; - подключение всех учреждений дошкольного образования к сети Интернет (высокоскоростному Интернету); - внедрение элементов автоматизации хранения и обработки административной информации локального и муниципального уровней; - внедрение в образовательных учреждениях информационной системы «Единая образовательная сеть «Дневник.ру» |  |  |  |  |  |
| Управление и контроль за реализацией подпрограммы | Общий контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация Куйбышевского района, управление образования администрации Куйбышевского района. |  |  |  |  |  |

# Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Использование программно-целевого метода направлено на создание условий для максимально эффективного управления выделяемыми ресурсами.

Подпрограмма является организационной основой комплекса взаимоувязанных направлений и мероприятий, влияющих на происходящие изменения.

Программно-целевой метод обеспечит исполнение в полном объеме взятых обязательств в соответствии с целями и ожидаемыми результатами,  позволит реализовать системный подход, точно определить полномочия и ответственности, осуществить планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы, обеспечить эффективное решение проблем за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам.

# 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации

Целью подпрограммы является:

Обеспечение участников образовательного процесса знаниями, умениями и навыками необходимыми для профессиональной деятельности в информационном обществе  посредством формирования единой информационно - образовательной среды и интенсивного внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

- Нормативно-правовое регулирование деятельности и укрепление материальной технической базы муниципальных центров информационных технологий.

- Совершенствование условий для использования новых информационных технологий в педагогической практике всеми учителями района, прошедшими соответствующую подготовку.

- Модернизация компьютерных классов школ. Обеспечение взаимодействия субъектов муниципальной системы образования посредством современных технологий и средств телекоммуникаций.

- Обеспечение всех учреждений общего и дополнительного образования, а также учреждений дошкольного образования компьютерами и информационными системами для хранения и обработки административной информации.

- Объединение всех образовательных учреждений района в единую информационную сеть.

- Развитие основных направлений по информатизации системы образования.

Срок реализации Подпрограммы — 2011 — 2015 годы.

# 3. Система мероприятий подпрограммы

Достижение стратегической цели и решение задач подпрограммы  обеспечиваются за счет реализации следующий направлений:

Решение задачи  совершенствование условий для использования новых информационных технологий в педагогической практике всеми учителями района достигается за счет мероприятий по следующим основным направлениям:

- создание нормативно-правовых и материально- технических условий для развития единой образовательной информационной среды;

- обеспечение интеграции информационных систем и технологий в образовательный процесс и управление образованием.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении _1_.

# 5. Механизм реализации подпрограммы. Контроль реализации мероприятий.

Общий контроль за целевым использованием средств муниципального бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы,   рассмотрение сводных отчётов о ходе их выполнения, утверждение вносимых в подпрограмму изменений и дополнений осуществляется заказчиком подпрограммы – администрацией Куйбышевского района.

Управление образования администрации Куйбышевского района осуществляет координацию работ по подготовке отчётов о ходе выполнения подпрограммы ее исполнителями и основными участниками.

Проведение анализа, мониторинга и оперативного контроля хода реализации подпрограммы; формирование сводных отчётов для предоставления заказчику программы; подготовку предложений о корректировке мероприятий представляет разработчик подпрограммы муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр информационных технологий управления образования администрации Куйбышевского района».

Основные участники  подпрограммы (муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр информационных технологий управления образования», образовательные учреждения Куйбышевского района) в соответствии с их компетенциями обеспечивают достижение целевых показателей, решение задач, выполнение мероприятий и представление отчётов.

# Оценка эффективности реализации подпрограммы

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используется система целевых индикаторов (пункт 7), которые отражают выполнение мероприятий подпрограммы, характеризуют текущие и конечные результаты,  обеспечивают мониторинг их динамики за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения  мероприятий.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

# 7. Показатели и индикаторы:

| № п/п | Показатели и индикаторы эффективности | Единицы измерения | Значения по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Информатизация системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Среднее количество учащихся общеобразовательных учреждений на один персональный компьютер (ПК) с процессором не ниже Pentium III или его аналога | чел. | 10,3 |  | 10 | 9,5 | 9 |  | 8 |
| 2. | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих компьютерные классы, в составе не менее семи ПК, работающих в единой локально-вычислительной сети (ЛВС) и имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 128 Кбит/с | % | 80 |  | 82 | 85 | 87 |  | 90 |
| 3. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых используются информационные технологии для автоматизации процессов управления общеобразовательным учреждением | % | 80 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 4. | Доля образовательных учреждений, оснащённых современной компьютерной техникой: - общеобразовательные учреждения; - учреждения дополнительного образования детей; - дошкольные образовательные учреждения | % | 100 93 70 |  | 100 95 80 | 100 100 90 | 100 100 100 |  | 100 100 100 |
| 5. | Доля образовательных учреждений, подключенных к сети Интернет:- общеобразовательные учреждения; - учреждения дополнительного образования детей; - дошкольные образовательные учреждения | % | 100 100 88 |  | 100 100 95 | 100 100 100 | 100 100 100 |  | 100 100 100 |
| 6. | Количество образовательных учреждений, имеющих локальную сеть | % | 85 |  | 90 | 95 | 100 |  | 100 |
| 7. | Количество учителей, использующих компьютер в преподавании | % | 80 |  | 90 | 95 | 100 |  | 100 |
| 8. | Обеспеченность предметных кабинетов автоматизированными рабочими местами учителя | % | 20 |  | 30 | 40 | 50 |  | 60 |

Приложение 1

к муниципальной целевой подпрограмме

« Информатизация системы образования на 2011-2015гг.»

Перечень мероприятий подпрограммы «Информатизация системы образования»

| Содержание мероприятий и основных работ | Срок исполнения (месяц, квартал, год) | Источники и объемы финансирования (млн. руб.) |  |  | Основные исполнители и соисполнители или участники мероприятий | Ожидаемые конечные результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципаль ный бюджет (всего, в том числе по годам) | Региональ ный бюджет (всего, в том числе по годам) | Внебюджет ные источники |  |  |  |
| I. Создание нормативно-правовых и материально- технических условий для развития единой образовательной информационной среды |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация существующих компьютерных классов, приобретение автоматизированных рабочих мест учителя и ученика, создание локальных сетей в ОУ с выходом в сеть Интернет | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г | - | - | - | ЦИТ УО, ОУ | Снижение среднего количества учащихся общеобразовательных учреждений на один персональный компьютер (ПК) |  |
| Обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к сети Интернет со скоростью не менее 256 кбит/с | 2011 2012 2013 2014 2015гг. | - | - | - | ЦИТ УО, ОУ | Обеспечение доступа всех общеобразовательных учреждений к сети Интернет |  |
| Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений дополнительного образования детей | 2011 2012 2013 2014 2015гг. | - | - | - | УДОД | Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений дополнительного образования детей |  |
| Обеспечение доступа к сети Интернет дошкольных образовательных учреждений | 2011 2012 2013 2014 2015гг. | - | - | - | ДОУ | Обеспечение доступа к сети Интернет дошкольных образовательных учреждений |  |
| Организация защиты системы обработки персональных данных | 2011г. 2012г 2013 г 2014 г. 2015 г. | - | - | - | ЦИТ УО | Соблюдение законодательства в части работы с персональными данными |  |
| Развитие школьных медиатек, пополнение их оборудованием и образовательными электронными ресурсами | 2011 2012 2013 2014 2015 гг. | - | - | - | ЦИТ УО, ОУ | Поддержка учебного процесса с помощью современных информационных и телекоммуникационных технологий |  |
| Всего по разделу I | Всего 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. | - | - | - |  |  |  |
| II. Обеспечение интеграции информационных систем и технологий в образовательный процесс и управление образованием |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг процесса развития информатизации образовательных учреждений | 2012 – 2015гг. | - | - | - | ЦИТ УО |  | Реализация подпрограммы, своевременное принятие решений |
| Внедрение информационной системы «Единая образовательная сеть «Дневник.ру» в образовательных учреждениях Куйбышевского района | 2011 – 2014гг. | - | - | - | ЦИТ УО, ОУ |  | Внедрение ИКТ и Интернет-технологий в систему управления образованием |
| Обеспечение перехода общеобразовательных учреждений на использование разработанного пакета свободного программного обеспечения | 2012 – 2015гг. | - | - | - | ЦИТ УО |  | Переход ОУ на использование разработанного пакета свободного программного обеспечения в рамках ПНП «Образование |
| Всего по разделу II. | 2012 – 2015гг. | - | - | - |  |  |  |
| Всего по Подпрограмме | Всего 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. |  |  |  |  |  |  |