|  | - УТВЕРЖДАЮ - Начальник управления - образования администрации - Куйбышевского района - ________________Н.В.Коваленко - «_____» _______________ 2011г |
| --- | --- |

Подпрограмма «Развитие сети

образовательных учреждений

Куйбышевского района»

районной целевой программы

«Развитие образования Куйбышевского района

на 2012-2016 годы»

Куйбышев

2011

# Паспорт муниципальной  целевой подпрограммы
«Развитие сети образовательных учреждений Куйбышевского района»

| Наименование Подпрограммы | Муниципальная целевая подпрограмма «Развитие сети образовательных учреждений Куйбышевского района» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждённая Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года № Пр-271; - Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы, утверждённая Постановлением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г., - Программа социально-экономического развития Куйбышевского района на долгосрочный период до 2025 года. |  |  |  |  |  |
| Государственный заказчик Подпрограммы | Администрация Куйбышевского района |  |  |  |  |  |
| Представитель государственного заказчика (координатор) Подпрограммы | Управление образования администрации Куйбышевского района |  |  |  |  |  |
| Разработчик Подпрограммы | Управление образования администрации Куйбышевского района |  |  |  |  |  |
| Руководитель подпрограммы | Коваленко Н.В., начальник управления образования администрации Куйбышевского района |  |  |  |  |  |
| Исполнители Подпрограммы | Управление образования администрации Куйбышевского района Муниципальные образовательные учреждения, подведомственные управлению образования администрации Куйбышевского района. |  |  |  |  |  |
| Участники Подпрограммы | Учреждения, подведомственные управлению образования администрации Куйбышевского района |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан Куйбышевского района в доступном качественном образовании посредством обновления структуры муниципальной образовательной сети и содержания образования, развития его фундаментальности и непрерывности |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы | - обеспечение устойчивого системного развития сети образовательных учреждений с учетом демографических и социально-экономических условий, сложившихся в Куйбышевском районе; - обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего образования на территории Куйбышевского района. |  |  |  |  |  |
| Срок и этапы реализации Подпрограммы | 2012-2016 годы. Этапы реализации Подпрограммы не выделяются, так как ожидаемый результат достигается через проведение комплекса мероприятий, входящих в подпрограммы |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Итого (тыс. руб.) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Всего по подпрограмме | 98351,5 | 23432,8 | 23432,8 | 22495,3 | 14995,3 | 14995,3 |
| Региональный бюджет | 54343,5 | 14318,7 | 14318,7 | 13568,7 | 6068,7 | 6068,7 |
| Муниципальный бюджет | 44008,0 | 9114,1 | 9114,1 | 8926,6 | 8926,6 | 8926,6 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация мероприятий Подпрограммы, по предварительным оценкам, позволит к 2015 году повысить качество образования в учреждениях общего образования детей Куйбышевского района и достичь следующих результатов: - увеличение до 90% доли граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг; - увеличение до 100% доли школьников, охваченных предпрофильной подготовкой; - увеличение до 50% доли школьников, обучающихся в профильных классах; - переход ряда образовательных учреждений в статус бюджетных. |  |  |  |  |  |
| Управление и контроль за реализацией Подпрограммы | Общий контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет администрация Куйбышевского района. Деятельность по Подпрограмме координирует представитель государственного заказчика – управление образования администрации Куйбышевского района. Вопросы выполнения мероприятий Подпрограммы один раз в год рассматриваются на коллегии управления образования администрации Куйбышевского района. |  |  |  |  |  |

# Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Качество жизни населения Куйбышевского района  во многом определяется уровнем   образования, культуры,  мировоззренческой ориентацией и духовным развитием каждого гражданина. Образование, отвечающее современным потребностям общества и рынка труда, позволяет сформировать у каждого человека способность быстро адаптироваться к современным социоэкономическим реалиям, что становится важнейшим условием успешного и устойчивого перехода  общества  на более высокий уровень.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Куйбышевского района на долгосрочный период  до  2025 года разработана муниципальная  целевая программа «Развитие образования Куйбышевского района на 2011-2015 годы» (далее – Программа).  Программа создана на основе   Национальной образовательной  инициативы «Наша новая школа», Федеральной целевой программой развития образования на 2011 - 2015 годы, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г.

Основное назначение  муниципальной Программы состоит в обеспечении устойчивого функционирования системы образования в современных организационных и нормативно-правовых условиях, создании нового типа взаимоотношений между личностью, семьей, обществом и государством.

Система образования Куйбышевского района  развивалась в процессе реализации ранее принятых муниципальных целевых программ:   «Дети Куйбышевского района», «Развитие сети общеобразовательных учреждений Куйбышевского района», что позволило  добиться позитивных изменений в отрасли.

Система образования района в 2010-2011 учебном году  представлена сетью образовательных учреждений, позволяющих предлагать разнообразные образовательные услуги населению. Продолжали функционировать 56  муниципальных образовательных учреждений, из них 16 ДОУ, 35 школ, 5 учреждений дополнительного образования детей;  не изменилось их количество, не произошло ликвидации. Однако с 2010 года изменилась организационно-правовая форма  специальной (коррекционной) школы – интерната 1,2 вида, учреждение стало государственным. Уменьшилось до 6-ти количество структурных подразделений в малых селах.

Всего за последние пять лет (с 2006 года) общее число общеобразовательных учреждений уменьшилось на 6 учреждений (с 41 до 35), что составило 15 %. При этом:

– образовательных учреждений I ступени стало меньше на 2 учреждения,

– образовательных учреждений II ступени стало меньше на 3 учреждения,

– образовательных учреждений III ступени стало меньше на 1 учреждение (вечерняя (сменная) общеобразовательная школа).

По-прежнему, специфику сети  общеобразовательных учреждений обусловливает значительное число сельских поселений (79) с общей численностью  населения около 20 тыс.чел. В сельской местности расположены 22 дневных общеобразовательных школы, что составляет 70% от общего количества общеобразовательных учреждений района;  при этом 73% всех обучающихся проживают в городе, и только 27% - в сельской местности.

Наглядным индикатором степени развитости сети является ее наполняемость (наполняемость учреждений, классов).  Приходится признать, что система образования Куйбышевского района в обеспечении проектной наполняемости общеобразовательных учреждений испытывает существенные трудности. При наличии 13тыс. мест в ОУ в них обучаются всего 6,3тыс.детей, т.е. учреждения заполнены на 50%.

Основным видом ОУ на селе являются средние общеобразовательные школы (64% школ), однако при этом все являются школами с низкой наполняемостью (до 200 обучающихся), причем из них 50%  (7 средних школ) имеют менее 100 учеников.  Средняя наполняемость сельских средних школ составляет всего 95чел, малым остается количество обучающихся в Кульчинской, Михайловской,  Новоичинской и Верх-Ичинской школах – соответственно 38,45,52,53уч. Малочисленными, с числом обучающихся до 40 чел., являются 60% основных школ, среди них в Сергинской, Помельцевской, Веснянской всего 23-24 уч-ся. Значительно уменьшилось количество  уч-ся в средних школах Кульчинской, Михайловской, Новоичинской, Верх-Ичинской, где контингент обучающихся составляет  48, 50 и 62 чел. соответственно.

Важнейшей характеристикой оптимального развития сети образовательных учреждений является показатель соответствия наполняемости классов в образовательных учреждениях установленным нормам. Рекомендуемая норма наполняемости общеобразовательных классов – не более 25 человек. В школах района средняя наполняемость классов остается низкой  - всего 14,8уч., причем в сельской местности - 7,4уч., в городской – 23,8уч.  Средняя наполняемость классов-комплектов  по ступеням обучения различна: в городе 1 ступень -23,7уч., 2 ступень – 23,9уч., 3 ступень – 23,6 уч., в селе соответственно 10,2уч., 7,2уч., 7,7уч.

Наполняемость классов в городской местности в 2010-11 уч.году увеличилась на 0,1уч., не достигла  показателя 25уч.;  лишь в 2-х средних школах показатель приблизился к плановым нормативам: СОШ №6 -24,3уч. и СОШ №10 – 24,5уч., в СОШ №3 составил 25,3уч.  В других общеобразовательных учреждениях города  не произошло роста наполняемости классов, остается низкой в СОШ №2 (22,9), гимназии (23,0). Удалось провести перегруппировку  классов на старшей ступени обучения: средняя наполняемость увеличилась на 1,8уч. и составила всего 23,6уч. Предпринимаемые попытки комплектования  первых классов  нормативной наполняемости в 25чел. позволили увеличить их наполняемость до значения 24,6уч. (прежде - 24,4уч.).

Наполняемость классов сельских школ продолжает оставаться проблемной:

- 30% классов (71класс) имеют наполняемость от 1 до 3-х чел.,

- только на 1 ступени  40% таких классов (43 из 112),

- на 2 ступени  обучения  25% классов с количеством 1-3уч.

В 6-ти малых селах из 19 классов лишь два класса (10%) имеют численность 4-5 учащихся, общее количество учащихся 70% малых школ составляет четыре-шесть человек.  Более того, на 2 ступени обучения в 90% основных школ 45%  классов с  одним-тремя обучающимися (кроме Зоновской ООШ). Обучаются  по два-три учащихся  в отдельных классах средних школ (Верх-Ичинская, Михайловская, Кульчинская, Новоичинская, Отрадненская СОШ). Лишь в 2-х сельских средних школах наполняемость комплектов соответствует плановым нормативам (14уч.): Чумаковская – 15,7уч., Октябрьская – 14,1уч. В основных сельских школах средняя наполняемость классов составляет в среднем 3,9уч., лишь в Зоновской ООШ 6,8уч.

По показателю «число обучающихся на старшей ступени в расчете на одно общеобразовательное учреждение, имеющее старшую ступень» достигли планируемого значения (62чел.) 4 городских учреждения (из 9 средних школ, т.е. 45%): СОШ №3 (94чел.), СОШ №6 (64чел.), СОШ №9 (63чел.), ВСОШ (199чел.). Наиболее низкие значения по этому показателю в сельских средних школах (от 3чел. в Михайловской СОШ  до 28 чел. в Чумаковской СОШ).

Сформирована развитая сеть образовательных учреждений разных типов и видов. Школы №3, №10, гимназия №1 работают в статусе экспериментальных, пилотных площадок по отработке различных направлений модернизации системы образования, в том числе на федеральном уровне. В 2007 году в районе были созданы статусные учреждения, среди которых 9 базовых и  6 опорных школ, вокруг них сформированы образовательные округа из близлежащих школ.

Модель муниципального образования существенно  обновлена, сделана более гибкой, расширены формы  её образовательной деятельности. Большинство общеобразовательных учреждений отвечают современным требованиям к осуществлению образовательного процесса. Посредством созданных  школьных округов и функционирования сети базовых школ удалось повысить эффективность использования ресурсов. Разработанная и утвержденная программа развития (реструктуризации) сети общеобразовательных учреждений дополняется, изменяется.  В 2010 году на региональном уровне скорректирован реестр базовых школ: в нем из 9-ти базовых школ района сохранены шесть (гимназия №1, Булатовская, Гжатская, Горбуновская, Кондуслинская, Чумаковская), исключены 3 СОШ (Абрамовская, Верх-Ичинская, Октябрьская). Сохранены  6 опорных школ в городе.  В двух учреждениях общего образования (Абрамовская СОШ, Зоновская ООШ) реализуются программы дошкольного образования.

Контингент обучающихся ОУ на конец 2010года составил 6241чел.(6343чел. на конец 2009г). За год количество детей в ОУ уменьшилось на 102 чел.(1,7%), в 2009г - на 118чел.(1,8%). Прием в 1 класс – 652 уч., набор уменьшился на 33чел. Средняя наполняемость общеобразовательных классов увеличилась на 0,3 и составляет 14,8уч. (23,8 – город, 7,4 – село). Удельный вес детей в возрасте 7-18 лет, обучающихся в общеобразовательных школах, от общей численности детей данной возрастной категории составляет 99,9% (6011 от 6013 уч-ся). В течение последних трёх лет удалось стабилизировать ситуацию с выбытием обучающихся 5-9 классов из школ до получения ими основного общего образования, не были вовлечены в учебный процесс 2 обучающихся. Удельный вес учеников, обучающихся во 2 смену,  составил 3,7% или 231уч., что больше на 1,3%, чем в прошлом году.

В 2010 году  получили основное и среднее (полное) образование 1080 выпускников: 11кл-375чел.,  9кл-674чел.,  спецшкола–31чел. После получения основного образования все желающие дети (433уч.) зачислены в 10кл, в этом году на 4,7% увеличился показатель поступления обучающихся в 10 кл (63,9%). Удельный вес выпускников средних школ, поступивших в ВУЗы, ССУЗы и ПУ, составляет 90%. Общее поступление в ПУ выпускников 9 и 11кл – 11,2%, в ССУЗы – 30,6%, в ВУЗы – 53,6% из 11кл, на работу устроены 3,1%,не определились 1,7%. Выпуск 2011 года составил 899чел.: 9кл-593чел.,  11кл - 282чел.,  спецшкола–24чел.

В новой форме государственной (итоговой) аттестации в 2010 году приняли участие 91% выпускников 9кл, средний показатель подтверждения годовых отметок составил 77%, в т.ч. по русскому языку-87%,  алгебре-69%. В ЕГЭ участвовали 96% выпускников 11кл, результативность составила 96,4%, не завершили образование на 3 ступени 3,6% выпускников (14чел. получили справку).

В 2011 году участие 9кл в новой форме государственной (итоговой) аттестации возросло до  95%  от общего количества выпускников. Результативность составила 98,7%, т.е. не справились с экзаменационными работами 7уч. (1,3%) по математике. Повторная пересдача проведена в традиционной форме.

В ЕГЭ 11кл участвовали также  96% выпускников, результативность уменьшилась до 95,4%, т.е. не завершили образование на 3 ступени 4,6% выпускников (13чел.получили справку).

Сохраняется интенсивная организация подвоза учащихся  сельских школ: ежедневно на подвозе – 324уч.(19% сельских школьников, 5,2% - всех) из 36 сел в 17 ОУ, еженедельно - 40 уч.(2,3%) из 8 сел  к 4 ОУ. Задействованы 24 единицы техники, 19 школ. Перевозка осуществляется  по 41 маршруту протяженностью 512,2км. На квартирах  проживают 5 чел., в школе-интернате города- 33 чел.  Для организации подвоза получены в 2010 году 3 автомобиля Газель (за счет средств регионального бюджета): школа – интернат,  ШНД), Зоновская ООШ; Ивушкинской ООШ передан УАЗ Константиновской ООШ. В 2011 году транспорт получили Отрадненская и чкмаковская средние школы. Доля образовательных учреждений, обеспеченных автотранспортом, соответствующим всем требованиям перевозки детей к местам обучения, увеличилась до 63%.

Созданы организационные, кадровые, нормативно-правовые, финансовые и материально-технические предпосылки для функционирования и развития системы образования. Продолжен  процесс приведения нормативно-правовой базы ОУ в соответствие с изменившейся формой собственности и действующим законодательством. В течение года все 56 ОУ прошли переоформление лицензий и свидетельств о государственной аккредитации.

Проведена аккредитационная экспертиза 3-х ОУ (Горбуновская СОШ, Гжатская СОШ, Помельцевская ООШ), мониторинг оценки качества предметных достижений (ОКПД) в 7-ми школах (гимназия №1, СОШ №3, №6, Аул-Бергульская, Булатовская, Михайловская, Октябрьская, ООШ Сергинская).

Продолжено укрепление материальной базы образовательных учреждений: обновление мебели, учебного, технологического, медицинского оборудования, технических средств. Ведется работа по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях. Приобретено мебели на 4144тыс.руб, посуды, кухонного и холодильного оборудования на 1705тыс.руб, спортивных  товаров на 895тыс.руб, учебно–наглядных пособий на 583тыс.руб, технических средств обучения на 4460тыс.руб., медицинских препаратов и оборудования на 886тыс.руб. Условия обучения в школах стали качественно другими. Доля школьников, обучающихся в условиях, отвечающих современным требованиям, увеличилась до 89%.

В 2010 году начата, в 2011 году продолжена реализация губернаторской программы «Школьное окно», что позволило улучшить температурный режим учреждений, внешний вид зданий, повысило освещенность помещений, будет способствовать более эффективному использованию энергоресурсов.

Реализован комплекс мер по обеспечению противопожарной безопасности: обеспечены огнетушителями полностью все школы, учреждения дополнительного образования. Доля детей, обучающихся  в  образовательных учреждениях с установленной  АПС, увеличилась до 100%.

Основными проблемами, сдерживающими развитие системы образования, являются неэффективные расходы. Подготовлен план мероприятий по снижению неэффективных расходов, предусматривающих оптимизацию штатных расписаний, оптимизацию сети общеобразовательных учреждений,  уменьшение текущих расходов бюджета на образование.

В целом, система образования района в 2010 году стабильно функционировала и развивалась. Решались задачи по повышению качества общеобразовательных услуг, созданию современных комфортных и безопасных условий образовательного процесса, укреплению материальной базы образовательных учреждений, выравниванию возможностей получения качественного образования обучающихся сельских и городских школ, детей с ограниченными возможностями здоровья,  повышению эффективности управления в сфере образования.  Управлением  образования  внедряется современная система статистического наблюдения за состоянием дел в образовании, составляются рейтинги ОУ по активности участия в мероприятиях, проводятся мониторинговые исследования.

Перед системой образования Куйбышевского района ставятся задачи поиска внутренних источников своего развития, перехода к рациональному использованию всех имеющихся ресурсов, и на этой основе - к повышению инвестиционной привлекательности образования, новому качеству образовательных услуг. Накопленный в ходе реализации предыдущих целевых программ опыт позволяет перейти от количественного роста и улучшения отдельных звеньев образования к его системному развитию.

Реализация данной Подпрограммы должна создать условия для формирования современной модели образования, ориентированной на обеспечение его соответствия требованиям инновационной экономики и запросам общества через развитие сети образовательных учреждений, обеспечивающей вариативность и доступность образовательных услуг независимо от места проживания.

Очевидно, что решение обозначенной задачи, стоящей перед системой образования Куйбышевского района,  требует применения программно-целевого метода, что позволит на основе рационального использования кадровых, материально-технических, финансовых ресурсов достичь положительных результатов в решении проблем образования Куйбышевского района в ходе реализации программных мероприятий.

При этом в процессе реализации Подпрограммы будет активно применяться зарекомендовавший себя в приоритетном национальном проекте «Образование» и Комплексном проекте модернизации образования  механизм, предусматривающий открытость принимаемых решений, участие общественных институтов в экспертизе и контроле реализации проектов и программ.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан Куйбышевского района в доступном качественном образовании посредством обновления структуры муниципальной образовательной сети и содержания образования, развития его фундаментальности и непрерывности.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

-обеспечение устойчивого  системного развития сети образовательных учреждений с учетом демографических  и  социально-экономических условий, сложившихся в  Куйбышевском районе;

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего образования на территории Куйбышевского района.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации Подпрограммы.

Срок реализации Подпрограммы - 2012-2016 годы.

Этапы реализации Подпрограммы не выделяются, так как выполнение Подпрограммы предусматривается через организацию комплекса мероприятий по её реализации.

# 3. Система программных мероприятий

Решение задач обеспечения устойчивого  системного развития  муниципальной сети образовательных учреждений с учетом демографических  и  социально-экономических условий, сложившихся в  Куйбышевском районе, и обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего образования на территории Куйбышевского района достигается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

- совершенствование  структуры муниципальной образовательной сети;

- организационно-правовое обеспечение развития сети образовательных учреждений;

- методическое, психолого-педагогическое сопровождение деятельности учреждений в условиях сети,

- совершенствование системы  мониторинга эффективности сетевого взаимодействия.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении 8.

# Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Затраты на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют на 5 лет 98351,5тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета  - 44008 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012г. – 9114,1

2013г. – 9114,1

2014г. – 8926,6

2015г. – 8926,6

2016г. – 8926,6

- за счет средств регионального бюджета  - 54343,5тыс. рублей, в том числе по годам:

2012г. – 14318,7

2013г. – 14318,7

2014г. – 13568,7

2015г. – 6068,7

2016г. – 6068,7

Внебюджетными источниками реализации Подпрограммы могут являться средства общественных организаций и благотворительная помощь.

В ходе выполнения Подпрограммы объемы финансирования могут корректироваться государственным заказчиком - координатором Подпрограммы – администрацией Куйбышевского района.

Конкретные мероприятия Подпрограммы и выделяемые на них средства могут уточняться ежегодно при формировании проекта районного бюджета на соответствующий финансовый год.

# 5. Механизм реализации Подпрограммы.  Контроль реализации подпрограммных мероприятий.

Общий контроль за целевым использованием средств муниципального бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий Подпрограммы,   рассмотрение сводных отчётов о ходе их выполнения, утверждение вносимых в подпрограмму изменений и дополнений осуществляется заказчиком Подпрограммы – администрацией Куйбышевского района.

Управление образования администрации Куйбышевского района осуществляет координацию работ по подготовке отчётов о ходе выполнения Подпрограммы ее исполнителями и основными участниками; проведение анализа, мониторинга и оперативного контроля хода реализации Подпрограммы; формирование сводных отчётов для предоставления заказчику Подпрограммы; подготовку предложений о корректировке подпрограммных мероприятий.

Основные участники  Подпрограммы (образовательные учреждения Куйбышевского района, муниципальное учреждение «Центр информационных технологий управления образования») в соответствии с их компетенциями обеспечивают достижение целевых показателей, решение задач, выполнение мероприятий и представление отчётов.

Важной составляющей механизма реализации Подпрограммы является информирование педагогического сообщества в СМИ, сети Интернет.

Отчеты об исполнении Подпрограммы заслушиваются на заседании административно-общественного Совета  по развитию образования  при администрации Куйбышевского района, коллегиях управления образования.

Представитель заказчика (координатор) Подпрограммы – управление образования администрации Куйбышевского района

- осуществляет меры по полному качественному выполнению мероприятий подпрограммы;

- формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Подпрограммы в муниципальный бюджет на очередной финансовый год;

- заключает контракты (договоры) с исполнителями Подпрограммы в установленном законодательством порядке в пределах средств, направляемых на выполнение подпрограммных мероприятий в очередном финансовом году;

- обеспечивает заключение соответствующих договоров о привлечении внебюджетных средств  для финансирования Подпрограммы;

- обеспечивает привлечение средств из федерального, регионального бюджетов на софинансирование Подпрограммы;

- представляет в установленном порядке в управление экономического развития администрации Куйбышевского района  отчет о ходе реализации Подпрограммы;

- осуществляет управление исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на выполнение подпрограммных мероприятий;

- несет ответственность за несвоевременную и некачественную реализацию Подпрограммы;

- осуществляет иные полномочия, установленные настоящей Подпрограммой, законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

Управление финансов и налоговой политики администрации Куйбышевского района осуществляет контроль за расходованием бюджетных средств, предусмотренных  Подпрограммой.

Отчет представителя  заказчика (координатора) Подпрограммы, исполнителей подпрограммных мероприятий о ходе ее реализации должен содержать:

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

- перечень выполненных мероприятий;

- перечень незавершенных мероприятий;

- анализ причин несвоевременного завершения необходимых мероприятий;

- оценку достигнутых результатов, степень достижения цели и показателей эффективности реализации Подпрограммы;

- предложения о дальнейшем финансировании и достижении целевых показателей реализации Подпрограммы.

Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, уточнение целевых индикаторов и показателей, затрат по мероприятиям, а также продление срока ее реализации осуществляются в установленном порядке по предложениям представителя заказчика (координатора) Подпрограммы.

Публичность проведения конкурсных процедур по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг обеспечивается МУ «Центр обеспечения Куйбышевского района».

Финансирование мероприятий Подпрограммы, на реализацию которых не предусмотрены расходы капитального характера, осуществляется через соответствующих муниципальных заказчиков Подпрограммы по курируемым мероприятиям.

# Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы используется система целевых индикаторов (пункт 7), которые отражают выполнение мероприятий Подпрограммы, характеризуют текущие и конечные результаты,  обеспечивают мониторинг их динамики за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения подпрограммных мероприятий.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

# 7. Показатели и индикаторы:

| № п/п | Показатели и индикаторы эффективности | Единицы измерения | Значения по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма «Развитие сети образовательных учреждений Куйбышевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сохранение количества образовательных учреждений в составе сети | ед. | 56 |  | 56 | 56 | 56 |  | 56 |
| 2. | Сохранение количества базовых школ в составе сети | ед. | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |
| 3. | Обеспечение подвоза обучающихся к месту учебы, количество транспортных единиц | ед. | 19 |  | 19 | 19 | 19 |  | 19 |
| 4. | Транспортная доступность школ | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 5. | Количество сетевых единиц, в которых число детей не превышает проектную мощность зданий | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 6. | Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования | % | 58 |  | 60 | 65 | 65 |  | 65 |
| 8. | Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, всего человек | чел. | 4,9 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |
|  | в том числе: на одного учителя | чел. | 11 |  | 11 | 12 | 12 |  | 12 |
| 9. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, всего | ед. | 14,9 |  | 15,2 | 15,4 | 15,7 |  | 16,0 |
|  | в городских поселениях, человек | ед. | 23,8 |  | 24 | 24,2 | 24,6 |  | 25,0 |
|  | в сельской местности, человек | ед. | 7,4 |  | 7,6 | 7,6 | 7,8 |  | 7,8 |
| 10 | Количество классов на старшей ступени обучения | ед. | 45 |  | 45 | 47 | 48 |  | 48 |
| 11 | Доля общеобразовательных учреждений с числом обучающихся на 3-й ступени обучения (10-11 классы) более 60 человек от общего числа муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 18 |  | 20 | 20 | 25 |  | 25 |
| 12 | Удельный вес обучающихся классов предпрофильной подготовки | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 13 | Удельный вес обучающихся профильных классов | % | 33 |  | 40 | 50 | 50 |  | 50 |
| 16. | Доля коррекционных классов в общеобразовательных учреждениях | % | 7 |  | 7 | 7 | 7 |  | 7 |

Приложение

к муниципальной целевой программе

«Развитие образования Куйбышевского

района»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Развитие сети образовательных учреждений Куйбышевского района»

| Содержание мероприятий и основных работ | Срок исполнения (месяц, квартал, год) |  |  |  | Источники и объемы финансирования в т.р. |  |  |  |  |  |  |  | Основные исполнители и соисполнители или участники |  | Ожидаемые конечные результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет |  | Региональный бюджет |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| - Оптимизация структуры муниципальной сети образовательных учреждений с учетом демографических и социально-экономических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение анализа функционирования сети общеобразовательных учреждений на территории Куйбышевского района, социальных и других рисков, связанных с её дальнейшим развитием | июнь 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Управление образования | Оптимально организованная и эффективная сеть образовательных учреждений |  |
| Проведение заседаний координационных советов образовательных округов | 1 раз в год, 2012-2016г.г. |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Управление образования, ЦИТ УО, руководители базовых ОУ | Обеспечение согласованных действий всех участников сети |  |
| Проведение заседаний методических советов образовательных округов | 1 раз в полугодие 2012-2016г.г. |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | ЦИТ УО, руководители методсоветов, зам.директоров базовых школ | Определение стратегических направлений совершенствования методической работы базовых школ в округе |  |
| Корректировка карты образовательного пространства Куйбышевского района на 2011-2015 годы | сентябрь 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Управление образования | Карта образовательного пространства округа |  |
| Всего по разделу 1 | Всего 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2. Создание организационно-правового обеспечения развития сети образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектование общеобразовательных учреждений обучающимися | Август-сентябрь 2012-2016 гг. | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | Управление образования, общеобразовательные учреждения |  | Комплектование в соответствии с Законом РФ «Об образовании», требованиями СанПиН |  |
| Развитие сети образовательных учреждений новых организационно-правовых форм (казённые учреждения, бюджетные учреждения, автономные учреждения) | сентябрь-декабрь 2011г. |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | Управление образования, образовательные учреждения |  |  | Сеть образовательных учреждений новых организационно-правовых форм |  |
| Всего по разделу 2 | Всего 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3. Учебно-методическое, психолого-педагогическое и материально-техническое сопровождение развития сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение заседаний межшкольных (кустовых) методических объединений по предметам | 1 раз в полугодие 2012-2016г.г. |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | ЦИТ УО, руководители ШМО, зам.директоров по УВР |  |  | Повышение профессиональной компетенции педагогов в результате обмена теоретическими и практическими знаниями |  |
| Организация и проведение сетевых методических мероприятий (семинары, конференции, др.) | 2012-2016 гг. | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - | ЦИТ УО, образовательные учреждения |  |  | Непрерывное повышение квалификации педагогов |  |
| Укрепление и развитие учебно-методической базы образовательных учреждений, пополнение ресурсов школьных библиотек, оснащение образовательного процесса в соответствии с современными требованиями | 2012 2013 2014 2015 2016 | 76 76 76 76 76 |  |  |  |  |  | 1443,7 1443,7 1443,7 1443,7 1443,7 |  |  | - | Управление образования, образовательные учреждения |  |  | Обеспечение качественных образовательных услуг |  |
| Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений, оснащение образовательного процесса в соответствии с современными требованиями | 2012 2013 2014 2015 2016 | 775,6 775,6 775,6 775,6 775,6 |  |  |  |  |  | 4625 4625 4625 4625 4625 |  |  | - | Управление образования, образовательные учреждения |  |  | Обеспечение качественных образовательных услуг |  |
| Проведение текущего ремонта зданий, помещений | 2012 2013 2014 2015 2016 | 2062,5 2062,5 1875 1875 1875 |  |  |  |  |  | 8250 8250 7500 |  |  | - | Образовательные учреждения, МУ «Центр обеспечения» |  |  | Поддержание комфортных условий обучения |  |
| Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий | 2012 2013 2014 2015 2016 | 2100 2100 2100 2100 2100 |  |  |  |  |  | - |  |  | - | Управление образования, образовательные учреждения, МУ «Центр обеспечения» |  |  | Обеспечение безопасного пребывания обучающихся в школе, ликвидация угрозы для жизни детей, сохранение и укрепление здоровья |  |
| Осуществление подвоза обучающихся в базовые школы | 2012 2013 2014 2015 2016 | 4100 4100 4100 4100 4100 |  |  |  |  |  | - |  |  | - | Управление образования, образовательные учреждения |  |  | Обеспечение доступного качественного образования |  |
| Проведение опроса (анкетирования) участников образовательного процесса с целью выявления степени удовлетворенности процесса уровнем общего, дошкольного и дополнительного образования | Октябрь 2012-2016г.г. | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - | Управление образования, образовательные учреждения |  |  | Выявление степени удовлетворенности участников образовательного процесса |  |
| Всего по разделу 3 | Всего 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г | 45008 9114,1 9114,1 8926,6 8926,6 8926,6 |  |  |  |  |  | 54343,5 14318,7 14318,7 13568,7 60687 60687 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. Совершенствование системы мониторинга эффективности сетевого взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга материально-технической и учебно-методической оснащенности общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного и дополнительного образования | 2012-2015 гг. |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  | Управление образования, ЦИТ УО |  |  | Улучшение условий для осуществления образовательной деятельности |  |
| Проведение мониторинга эффективности сетевого взаимодействия | 2012-2015 гг. |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  | Управление образования, ЦИТ УО |  |  | Корректировка плана действий по реализации программы |  |
| Всего по разделу 4 | Всего 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. |  |  |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Подпрограмме | Всего 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г |  |  |  |  | 45008 9114,1 9114,1 8926,6 8926,6 8926,6 |  | 54343,5 14318,7 14318,7 13568,7 6068,7 6068,7 | - |  |  |  |  |  |  |  |